## Datos Importantes
|  | Lineas de Código | Codificación |  | Defectos
|  |  | Minutos | Horas | Encontrados | Corregidos
Juan Andrade | Planificado | 1500 | 1350 | 24 | 2 | 2
| Real | 1110 | 1080 | 18 | 7 | 7
Cristhian Cuichan | Planificado
| Real |  |  |  | 1 | 1
Jhon Leiva | Planificado
Real

## Plan Total
Nombre | Andrade-Cuichan-Leiva |  |  |  |  | Fecha | 2017-11-18
Programa | Cartera de Clientes Almacenes Paul |  |  |  |  | Programa | Almacenes Paul
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Lenguaje | C#
Resumen |  | Plan | Real | Hasta la fecha |  |  |  | 1965
Minutos/LOC |  | 0.9 | 0.97297 | 0.97297 |  |  |  | 4500
LOC/Hora |  | 62.5 | 61.6667 | 61.6667 |  |  |  | 0.43667
Defectos/KLOC |  | 1.3333 | 7.2072 | 7.2072
Rendimiento
V/F | [7 empty] | 32.75
Tamaño Programa |  | 1500 | 1110 | 1110 |  |  |  | 137.4046
Total Nuevo &Cambiado |  | 1500 | 1110 | 1110
Tamaño Máximo |  | 1500 | 1110 | 1110
Tamaño Mínimo |  | 1500 | 1110 | 1110
Tiempo por fase (min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación |  | 360 | 360 | 360 | 100%
Diseño |  | 360 | 270 | 270 | 75%
Codificación |  | 1350 | 1080 | 1080 | 80%
Revisión código |  | 360 | 360 | 360 | 100%
Compilación |  | 270 | 180 | 180 | 66.67%
Pruebas |  | 450 | 480 | 480 | 106.7%
Postmortem
Total |  | 3150 | 2730 | 2730
Tiempo máximo |  | 1350 | 1080 | 1080
Tiempo mínimo |  | 270 | 180 | 180
Defectos introducidos |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.22222
Codificación |  | 6 | 10 | 0 | 0% | 0.55556
Revisión código |  | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 6 | 10 | 0 | 0% | 1.25
Total |  | 15 | 21 | 0
Defectos eliminados |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 6 | 5 | 5 | 83.33% | 0.27778
Revisión código |  | 3 | 6 | 6 | 200% | 1
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 6 | 10 | 10 | 166.7% | 1.25
Total |  | 15 | 21 | 21

## Plan Andrade
Nombre | Juan Andrade |  |  |  |  | Fecha | 2017-11-18
Programa | Cartera de Clientes Almacenes Paul |  |  |  |  | Programa | Almacenes Paul
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Lenguaje | C#
Resumen |  | Plan | Real | Hasta la fecha |  |  |  | 1965
Minutos/LOC |  | 0.9 | 0.97297 | 0.97297 |  |  |  | 4500
LOC/Hora |  | 62.5 | 61.6667 | 61.6667 |  |  |  | 0.43667
Defectos/KLOC |  | 1.3333 | 6.3063 | 6.3063
Rendimiento
V/F | [7 empty] | 32.75
Tamaño Programa |  | 1500 | 1110 | 1110 |  |  |  | 137.4046
Total Nuevo &Cambiado |  | 1500 | 1110 | 1110
Tamaño Máximo |  | 1500 | 1110 | 1110
Tamaño Mínimo |  | 1500 | 1110 | 1110
Tiempo por fase (min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Diseño |  | 120 | 90 | 90 | 75%
Codificación |  | 1350 | 1080 | 1080 | 80%
Revisión código |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Compilación |  | 90 | 60 | 60 | 66.67%
Pruebas |  | 150 | 160 | 160 | 106.7%
Postmortem
Total |  | 1950 | 1630 | 1630
Tiempo máximo |  | 1350 | 1080 | 1080
Tiempo mínimo |  | 90 | 60 | 60
Defectos introducidos |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.66667
Codificación |  | 2 | 6 | 0 | 0% | 0.33333
Revisión código |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
Total |  | 5 | 7 | 0
Defectos eliminados |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.055556
Revisión código |  | 1 | 6 | 6 | 600% | 3
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
Total |  | 5 | 7 | 7

## Plan Cuichan
Nombre | Cristhian Cuichan |  |  |  |  | Fecha | 2017-11-18
Programa | Cartera de Clientes Almacenes Paul |  |  |  |  | Programa | Almacenes Paul
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Lenguaje | C#
Resumen |  | Plan | Real | Hasta la fecha |  |  |  | 1965
Minutos/LOC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4500
LOC/Hora |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.43667
Defectos/KLOC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimiento
V/F | [7 empty] | 32.75
Tamaño Programa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 137.4046
Total Nuevo &Cambiado |  | 0 | 0 | 0
Tamaño Máximo |  | 0 | 0 | 0
Tamaño Mínimo |  | 0 | 0 | 0
Tiempo por fase (min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Diseño |  | 120 | 90 | 90 | 75%
Codificación |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Revisión código |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Compilación |  | 90 | 60 | 60 | 66.67%
Pruebas |  | 150 | 160 | 160 | 106.7%
Postmortem
Total |  | 600 | 550 | 550
Tiempo máximo |  | 150 | 160 | 160
Tiempo mínimo |  | 0 | 0 | 0
Defectos introducidos |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 2 | 2 | 0 | 0% | #DIV/0!
Revisión código |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 5 | 0 | 0% | 1.875
Total |  | 5 | 7 | 0
Defectos eliminados |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 2 | 2 | 2 | 100% | #DIV/0!
Revisión código |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 5 | 5 | 250% | 1.875
Total |  | 5 | 7 | 7

## Plan Leiva
Nombre | Jhon Leiva |  |  |  |  | Fecha | 2017-11-18
Programa | Cartera de Clientes Almacenes Paul |  |  |  |  | Programa | Almacenes Paul
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Lenguaje | C#
Resumen |  | Plan | Real | Hasta la fecha |  |  |  | 1965
Minutos/LOC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4500
LOC/Hora |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.43667
Defectos/KLOC |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimiento
V/F | [7 empty] | 32.75
Tamaño Programa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 137.4046
Total Nuevo &Cambiado |  | 0 | 0 | 0
Tamaño Máximo |  | 0 | 0 | 0
Tamaño Mínimo |  | 0 | 0 | 0
Tiempo por fase (min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Diseño |  | 120 | 90 | 90 | 75%
Codificación |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Revisión código |  | 120 | 120 | 120 | 100%
Compilación |  | 90 | 60 | 60 | 66.67%
Pruebas |  | 150 | 160 | 160 | 106.7%
Postmortem
Total |  | 600 | 550 | 550
Tiempo máximo |  | 150 | 160 | 160
Tiempo mínimo |  | 0 | 0 | 0
Defectos introducidos |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 2 | 2 | 0 | 0% | #DIV/0!
Revisión código |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 5 | 0 | 0% | 1.875
Total |  | 5 | 7 | 0
Defectos eliminados |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Diseño |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Codificación |  | 2 | 2 | 2 | 100% | #DIV/0!
Revisión código |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Compilación |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Pruebas |  | 2 | 5 | 5 | 250% | 1.875
Total |  | 5 | 7 | 7